## Sheet1
필수
본인 파트 코딩 중 어려움 있을 경우 팀원의 도움받기!
개발 일정표
분류 | 항목 |  |  | 2023-05-02 |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-04 |  | 2023-05-05 |  |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-07 |  |  | 2023-05-08
학습 | 회의 | 요구사항분석서/일정표/계획서 |  | 16:00
| 구현 | 함형규 | 메인 | [5 empty] | 메인 화면 구현 |  | 중간 점검 |  | 휴식
|  |  | 미니게임1 |  | 미니게임1 구현 | [9 empty] | 개인코드 점검
|  | 황민우 | 미니게임2 |  | 미니게임2 구현, 테스트 및 수정
|  |  | 미니게임3 |  |  |  |  | 미니게임3 구현,테스트 및 수정 | [6 empty] | 개인코드 점검
|  | 박영진 | 맵, 캐릭터 디자인 및 이동 |  | 맵 4개, 캐릭터 디자인 및 이동구현
|  |  | 미니게임4 |  |  |  |  | 미니게임4 함수 구상 및 구현 | [6 empty] | 개인코드 점검
|  | 모두 | 전체 코드 취합 및 테스트 | [13 empty] | 전체 코드 취합 최종 수정 | 최종 디버깅 및 테스트
|  |  | 제출 | [15 empty] | 14:00
개인 일정
함형규 |  |  |  | 특이 사항 없음 |  |  | 2023-05-02 |  |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-04 |  | 2023-05-05 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-07 |  | 2023-05-08
황민우 | [6 empty] | 개발 계획서, 일정표, 요구 분석서 제출 (16시) | [6 empty] | 개발 중간 점검 |  | 휴식 |  | 디버깅, 코드 취합, 전체 테스트 및 개발 완료 보고서 제출(14시)
박영진
구현